## service_centers_dataset.csv
id_sc | nombre_sc | estado | tipo_sc | m2_operativos | throughput_diario_meta | throughput_real_ult_semana | avance_obra_civil_pct | avance_compras_pct | avance_licencias_pct | fecha_estimada_apertura | fecha_apertura_real | dias_retraso | nivel_automatizacion | mix_gm_pct | mix_large_pct | mix_oversize_pct | capex_presupuestado_usd | capex_ejercido_usd | estatus_general | observaciones
SC-001 | SMX-Norte | CDMX | Mediano | 1800 | 3500 | 3200 | 100 | 95 | 80 | 2026-02-15 |  | 0 | semi | 72 | 20 | 8 | 850000 | 780000 | En operación piloto | Licencias pendientes de validación final
SC-002 | SMX-Sur | CDMX | Grande | 3200 | 6000 | 0 | 85 | 60 | 30 | 2026-04-10 |  | 35 | semi | 70 | 20 | 10 | 1250000 | 620000 | En habilitación | Retraso en entrega de equipamiento por proveedor
SC-003 | GDL-Zapopan | Jalisco | Mediano | 2100 | 4000 | 0 | 100 | 90 | 95 | 2026-03-01 |  | 18 | semi | 75 | 18 | 7 | 920000 | 890000 | Pre-apertura | Sorter con falla en instalación — reemplazo en camino
SC-004 | MTY-San Nicolás | Nuevo León | Grande | 4000 | 8000 | 0 | 60 | 40 | 20 | 2026-06-20 |  | 0 | full | 68 | 22 | 10 | 1800000 | 540000 | En obra civil | Sin retrasos previstos a la fecha
SC-005 | QRO-Centro | Querétaro | Pequeño | 750 | 1500 | 0 | 100 | 100 | 100 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 0 | manual | 78 | 15 | 7 | 380000 | 395000 | Operativo | Apertura completada — sobre presupuesto por ajuste de lockers
SC-006 | PUE-Angelópolis | Puebla | Mediano | 1950 | 3800 | 0 | 70 | 55 | 45 | 2026-05-05 |  | 14 | semi | 73 | 19 | 8 | 890000 | 480000 | En habilitación | Demora en permisos municipales — riesgo de +30 días
SC-007 | SLP-Industrial | San Luis Potosí | Pequeño | 900 | 1800 | 0 | 95 | 85 | 70 | 2026-03-15 |  | 8 | manual | 76 | 16 | 8 | 420000 | 360000 | Pre-apertura | Proveedor de mesas de clasificación entrega tarde
SC-008 | TIJ-Otay | Baja California | Grande | 3600 | 7000 | 0 | 45 | 30 | 10 | 2026-08-01 |  | 0 | full | 65 | 25 | 10 | 1650000 | 310000 | En obra civil | Proyecto en tiempo — riesgo por temporada de lluvias
SC-009 | MER-Centro | CDMX | Especializado | 1200 | 2200 | 0 | 90 | 75 | 60 | 2026-04-20 |  | 21 | semi | 60 | 25 | 15 | 750000 | 560000 | En habilitación | SC Large+OS — requiere zona de voluminosos adicional
SC-010 | VER-Boca del Río | Veracruz | Pequeño | 680 | 1200 | 0 | 100 | 100 | 85 | 2026-02-28 |  | 5 | manual | 80 | 14 | 6 | 310000 | 295000 | Pre-apertura | Licencia de funcionamiento en trámite final
SC-011 | AGS-Desarrollo | Aguascalientes | Mediano | 2300 | 4500 | 0 | 30 | 20 | 5 | 2026-09-10 |  | 0 | semi | 71 | 21 | 8 | 1050000 | 185000 | En obra civil | Primera apertura en la región — sin benchmark local
SC-012 | LEO-Norte | Guanajuato | Grande | 3100 | 5800 | 0 | 55 | 45 | 25 | 2026-07-15 |  | 0 | semi | 69 | 21 | 10 | 1180000 | 425000 | En obra civil | Retraso potencial por huelga de construcción en zona